**Pārskats par Zemgales plānošanas reģiona DI plānā iekļauto**

**sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides**

**finansējuma un laika grafika progresu uz 2022. gada 1. janvāri**\*

(Informācija publicēšanai Zemgales plānošanas reģiona tīmekļa vietnē)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pašvaldība** | **Kopējās** plānotās SBSP infrastruktūras izmaksas (EUR) | SBSP infrastruktūras **attiecināmās** izmaksas (EUR), t.sk.: | | | | | | | **Neattiecināmās izmaksas (EUR)** | **Infrastruktūras izveides datums** |
| **KOPĀ** | 9.3.1.1.pasākuma finansējums (EUR), t.sk.: | | | | | Pašvaldības ieguldītais papildu finansējums |
| **KOPĀ** | ERAF | Pašvaldības budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Valsts budžets |
| 1 | 2=3+10 | 3=4+9 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Aizkraukles novads | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Pārtraukts** |
| Aknīstes novads | 875 094,63 | 875 094,63 | 521 422,10 | 375 918,46 | 42 006,70 | 14 002,23 | 89 494,71 | 353 672,53 | 0,00 | **30.06.2022.** |
| Auces novads | 12 585,00 | 12 585,00 | 12 585,00 | 10 697,25 | 1 415,82 | 471,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Bauskas novads | 1 804 816,16 | 1 804 816,16 | 1 196 612,36 | 901 402,63 | 105 980,55 | 35 326,85 | 153 902,33 | 608 203,80 | 0,00 | 31.12.2022. |
| Dobeles novads | 1 034 507,00 | 1 034 507,00 | 959 860,32 | 801 678,87 | 104 469,41 | 34 823,14 | 18 888,90 | 74 646,68 | 0,00 | 31.12.2022. |
| Iecavas novads | 770 981,06 | 751 785,06 | 571 982,85 | 451 975,95 | 55 881,77 | 18 627,26 | 45 497,87 | 179 802,21 | 19 196,00 | 31.12.2022. |
| Jelgavas pilsēta | 4 733 502,91 | 2 733 411,91 | 2 334 574,99 | 1 908 505,35 | 243 859,75 | 81 286,59 | 100 923,30 | 398 836,92 | 2 000 091,00 | 31.12.2022. |
| Jelgavas novads | 1 508 810,10 | 1 270 136,41 | **999 604,12** | 786 468,46 | **109 238,50** | 32 642,51 | 71 254,65 | **270 532,29** | 238 673,69 | Pabeigts |
| Jēkabpils pilsēta | 1 763 057,85 | 1 433 790,48 | **1 239 832,55** | 1 016 954,91 | **130 348,32** | 43 449,43 | 49 079,89 | **193 957,93** | 329 267,37 | **30.06.2022.** |
| Neretas novads | **103 270,55** | **103 270,55** | **103 270,55** | **87 779,97** | **10 843,41** | **4 647,17** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Pabeigts** |
| Ozolnieku novads | 139 112,00 | 139 112,00 | 139 112,00 | 118 245,20 | 16 693,44 | 4 173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Pļaviņu novads | 115 243,51 | 115 243,51 | 115 243,51 | 97 956,98 | 12 964,90 | 4 321,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Rundāles novads | 59 804,19 | 59 804,19 | 59 804,19 | 50 833,56 | 6 727,98 | 2 242,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Salas novads | **1 471 639,68** | **1 025 730,17** | 709 070,59 | 515 646,09 | 58 223,50 | 19 407,84 | 115 793,16 | **316 659,58** | **445 909,51** | **13.07.2023.** |
| Vecumnieku novads | **382 892,95** | **244 713,71** | 240 832,11 | 182 021,48 | 21 479,23 | 7 159,75 | 30 171,65 | **3 881,60** | 138 179,24 | **10.03.2022.** |
| **KOPĀ** | **14 775 317,59** | **11 604 000,78** | **9 203 807,24** | **7 306 085,16** | **920 133,28** | **302 582,34** | **675 006,46** | **2 400 193,54** | **3 171 316,81** |  |

\*Informācija par finansējuma progresu balstīta uz KP VIS datiem par iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem 2022. gada 1. janvāri. Informācija par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gala termiņiem balstīta uz projektos (tai skaitā arī līdz 2022. gada 1. janvārim ierosinātajos projekta grozījumos) norādīto informāciju par projekta īstenošanas beigu termiņu. Izmaiņas pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides finansējumā un izveides datumā izceltas **Bold**